Герб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД   ВСЕВОЛОЖСК»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

третьего созыва

# РЕШЕНИЕ

28.06.2016                                                                                                 №  38

г. Всеволожск

Об утверждении отчета о  ходе исполнения

«Программы социально–экономического развития

муниципального образования «Город Всеволожск»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области до 2025 года»

за 2013-2015 годы

В соответствии с подпунктом 4 пункта 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»  принято

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о ходе исполнения Программы социально–экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года» за 2013-2015 годы (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Глава

муниципального образования					          А.А. Плыгун

УТВЕРЖДЕН

решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»

от 28.06.2016 года № 38

(Приложение)

Отчет о ходе исполнения

«Программы социально–экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года»

за 2013-2015 годы

Программа социально–экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года (далее Программа),  утверждена решением совета депутатов муниципального образования  «Город Всеволожск»                                  от 22.05.2012 года № 44.

В Программе рассмотрено три прогнозных варианта экономического развития МО «Город Всеволожск», которые соответствуют ежегодным значениям экономического роста в 4,7% (инерционный), 7,2% (инновационный) и 8% (оптимистический) с учетом предыдущего опыта развития МО «Город Всеволожск» и сопоставления его с темпами развития экономики Российской Федерации в целом, Северо-Западного федерального  округа и Ленинградской области.

В целях реализации Программы разработаны и утверждены следующие муниципальные нормативные акты:

1. Постановление администрации МО «Город Всеволожск» «Об утверждении Порядка контроля исполнения Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» и внесения изменений в Программу социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» от 26.04.2013 № 423, которым утверждены:

- Порядок контроля исполнения «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года» и внесения изменений в Программу социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года»;

- Порядок управления и мониторинга реализации «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года» и Плана по реализации мероприятий «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года»;

- Состав комиссии по управлению и мониторингу реализации «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года» и Плана по реализации мероприятий «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года».

2. Решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 07.10.2014 № 12 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 534.

3. Постановления администрации МО «Город Всеволожск» об утверждении муниципальных программ на среднесрочную (трехлетнюю) перспективу.

Согласно разделу 4 «Механизмы контроля реализации стратегического плана» мониторинг хода реализации и корректировка целей Программы развития муниципального образования будут осуществляться каждые 2-3 года.

Согласно разделу 5 «Отчет о реализации мероприятий  Программы и Плана» порядка контроля исполнения «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года» и внесения изменений в Программу социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года», утвержденного постановлением администрации МО «Город Всеволожск» от 26.04.2013 № 423, администрация МО «Город Всеволожск» осуществляет организацию отчётности о ходе выполнения мероприятий Программы и Плана - подготовка ежегодного отчета о ходе выполнения мероприятий Плана и рассмотрение на заседании административного совета,  подготовка один раз в три года сводного отчета  о выполнении Программы  и рассмотрение на заседании совета депутатов  муниципального образования «Город Всеволожск».

Отчет о ходе исполнения Программы социально–экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года» за 2012 год рассмотрен и утвержден решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 28.05.2013 № 28. Разработка и утверждение Плана по реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно, начиная с 2014 года, план разрабатывается на основании утвержденных к реализации муниципальных программ с учетом планируемого участия в государственных программах Ленинградской области.

Настоящий сводный отчет и мониторинг реализации Программы составлен за 2013-2015 годы с акцентом на первый этап реализации Программы – достижения к 2015 году. Мониторинг основных индикаторов Программы приведен в «Сводной таблице индикаторов для мониторинга реализации концепции социально-экономического развития» (Приложение).

Деятельность администрации МО «Город Всеволожск» по реализации Программы в рамках решения вопросов местного значения:

1.  Бюджет МО «Город Всеволожск»

В основном бюджет муниципального образования формируется за счет  собственных доходов (налоговых и неналоговых). В общем объеме поступлений они составляют от 80 до 90 %, где налоговые доходы составляют 60-63%.

Наибольшую долю составляют налоговые доходы, которые, несмотря на кризисную ситуацию в экономике страны, дают ежегодный рост и к 2015 году достигнут показатель, соответствующий инновационному сценарию развития. Снижение неналоговых доходов в 2015 году обусловлено снижением поступлений от арендной платы за землю.

В доходах бюджета основным источником поступлений остается налог                     на доходы физических лиц, доходная часть бюджета на 26-28% исполняется за счет поступления данного налога.

Кроме того, муниципальное образование продолжает активно принимать участие в государственных программах Ленинградской области, соответственно, получая на их реализацию средства из областного бюджета Ленинградской области (в том числе средства фондов):

- на капитальный ремонт многоквартирных домов;

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

- на приобретение жилых помещений с целью создания муниципального жилищного фонда для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья                                              в результате пожара;

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- на проведение театрального фестиваля «Всеволожская весна»;

- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (Всеволожского ДК и ВМУК).

Свод показателей исполнения бюджета МО «Город Всеволожск» (в сравнении с программными значениями)

| Показатели | Вариант | 2010 год | Программа | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2020 год | 2025 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Доходная часть бюджета МО, тыс. руб. | инерционный | 488 150 | 506 126 | 612 615 | 743 765 | 591 031,8 | 592 935,0 | 663 423,6 |
|  | инновационный |  | 558 700 | 748 486 | 1 060 428 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 588 724 | 806 257 | 1184656 |  |  |  |
| Расходная часть бюджета МО, тыс. руб. | инерционный | 631 638 | 546 639 | 609 961 | 726 966 | 638 993,1 | 594 255,2 | 639 106,0 |
|  | инновационный |  | 579 710 | 729 221 | 1 015 452 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 596 160 | 781 935 | 1 139 663 |  |  |  |

Поступления доходов в бюджет МО «Город Всеволожск»

по основным источникам (в сравнении с программными значениями)

тыс. руб.

| Наименование, тыс. руб. | Вариант | 2010 г. | Программа | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Налоговые доходы | инерционный | 236 534 | 357 885 | 450 274 | 566 514 | 350 504,6 | 372 008,15 | 402 367,8 |
|  | инновационный |  | 402 703 | 570 109 | 807 711 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 417 954 | 614 113 | 902 333 |  |  |  |
| Неналоговые доходы | инерционный | 124 828 | 135 660 | 146 512 | 157335 | 155 287,0 | 161 830,96 | 116 959,7 |
|  | инновационный |  | 141 841 | 158 334 | 224 322 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 156 077 | 170 555 | 250 601 |  |  |  |
| Безвозмездные поступления | инерционный | 126 788* | 12 581 | 15 829 | 19 916 | 16 048,9 (безвозмездные поступления из других бюджетов 69 191,4) | 28 635,86 (безвозмездные поступления из других бюджетов 30 460,0) | 27 055,8 (безвозмездные поступления из других бюджетов 117 040,3) |
|  | инновационный |  | 14 157 | 20 043 | 28 395 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 14 693 | 21 589 | 31 722 |  |  |  |
| Всего доходов | инерционный | 488 150 | 506 126 | 612 615 | 743 765 | 591 031,8 (с учетом безвозмездных поступлений из других бюджетов) | 592 934,95 (с учетом безвозмездных поступлений из других бюджетов) | 663 423,6 (с учетом безвозмездных поступлений из других бюджетов) |
|  | инновационный |  | 558 700 | 748 486 | 1 060 428 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 588 724 | 806 257 | 1 184 656 |  |  |  |

*Безвозмездные поступления в 2010 году указаны с учетом безвозмездных поступлений из других бюджетов.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам

(в сравнении с программными значениями)

тыс. руб.

| Наименование | Варианты | 2010 г. | Программа | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Всего | инерционный | 631 638 | 546 639 | 609 961 | 726 966 | 638 993,1 | 594 255,18 | 639 106,0 |
|  | инновационный |  | 579 710 | 729 221 | 1 015 452 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 596 160 | 781 935 | 1 139 663 |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | инерционный | 71 756 | 86 100 | 101 300 | 129 995 | 103 327,7 | 111 064,7 | 117 543,8 |
|  | инновационный |  | 89 695 | 121 088 | 181 802 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 91 490 | 140 641 | 220 890 |  |  |  |
| Национальная безопасность и национальная экономика | инерционный | 23 458 | 25 335 | 29 360 | 35 550 | 187 531,3 | 144 979,54 | 131 710,7 |
|  | инновационный |  | 29 805 | 36 385 | 45 220 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 30 270 | 39 425 | 50 950 |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | инерционный | 490 071 | 390 770 | 422 546 | 491 430 | 255 916,0 | 216 082,26 | 264 864,0 |
|  | инновационный |  | 410 308 | 492 370 | 687 919 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 422 617 | 519 040 | 756 655 |  |  |  |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | инерционный | 24 072 | 26 787 | 33 703 | 42 403 | 75 250,0 | 102 091,6 | 98 800,4 |
|  | инновационный |  | 30 142 | 43 672 | 60 457 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 31 283 | 45 966 | 67 539 |  |  |  |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | инерционный | 13 567 | 16 731 | 21 052 | 26 488 | 6 696,0 | 9 355,3 | 7 782,0 |
|  | инновационный |  | 18 828 | 33 656 | 39 765 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 19 542 | 35 713 | 42 189 |  |  |  |
| Социальная политика | инерционный | 833 | 916 | 1 000 | 1 100 | 3 839,0 | 6 702,15 | 12 898,7 |
|  | инновационный |  | 932 | 1 050 | 1 289 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 958 | 1 150 | 1 440 |  |  |  |

2.  Жилищно-коммунальное хозяйство

В муниципальном образовании разрабатываются, утверждаются и реализуются муниципальные программы в сфере ЖКХ, а также организуется участие в государственных программах Ленинградской области:

1. Муниципальная целевая адресная программа «Проведение ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального  образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2013 году», муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» - подпрограмма «Развитие жилищного фонда в МО  «Город Всеволожск» (участие в государственной программе Ленинградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, в 2013 году»,  «Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы» (в том числе взносы на капитальный ремонт) - проведены мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов МО «Город Всеволожск»:

| Показатель | 2013 год | Финансирование в 2014 году, работы выполнены в 2015 году |
| --- | --- | --- |
| Всего домов, в том числе: | 11 домов | 7 домов |
| ремонт внутридомовых инженерных сетей | 9 домов | 4 дома |
| ремонт кровли | 5 домов | 6 домов |
| утепление и ремонт фасада | 6 домов | 3 дома |
| Ремонт фундамента | 3 дома |  |

2. Муниципальная адресная программа капитальных вложений на 2013 год, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» (подпрограмма «Развитие жилищного фонда в МО  «Город Всеволожск»):

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт муниципальных квартир, шт. | 18 | 15 | 7 |
| Ремонт лифтового оборудования, шт. |  | 10 | 9 |
| Ремонт кровли, домов |  | 15 | 6 |
| Утепление и ремонт фасада, домов |  | 4 | 6 |

3. Муниципальная адресная программа капитальных вложений на 2013 год, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» - подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры в МО «Город Всеволожск», муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов МО «Город Всеволожск» на 2014-2017 годы» (участие в государственной программе Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы» и «Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах»):

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень газификации частного сектора, % | 65 | 75 | 78 |
| Уровень износа систем водоотведения, % | 60 | 56 | 56 |
| Уровень износа основных фондов коммунальных систем горячего водоснабжения, % | 70 | 64 | 64 |
| Проведенные мероприятия |
| Выполнение работ по разработке ПСД и строительство газопроводов | Выполнены работы по разработке ПСД на строительство уличного распределительного газопровода для обеспечения 34 индивидуальных жилых домов; строительство уличного распределительного газопровода для обеспечения 57 индивидуальных жилых домов | Выполнены работы по разработке ПСД на строительство уличного распределительного газопровода для обеспечения 7 жилых домов; строительство уличного распределительного газопровода для обеспечения 34 индивидуального жилого дома. | Выполнены работы по разработке ПСД на строительство распределительных газопроводов (в том числе обследование на наличие взрывоопасных предметов) – к 1 дому; ПСД на внутренние и наружные сети газоснабжения – 1 дом; по строительству наружных сетей газификации – 3 улицы к 6 домам. Выполнены пуско-наладочные работы – 2 улицы к 13 домам. |
| Строительство и ремонт системы канализации | Проведено телевизионное обследование 4 самотечных канализационных коллекторов; проведен ремонт 2 канализационных насосов, замена всасывающего трубопровода | Проведен капитальный ремонт 2 напорных канализационных коллекторов; строительство канализации, протяженностью 120 м. | В рамках предоставления субсидии ресурсоснабжающей организации (см. п. 5) |
| Строительство и ремонт сетей ГВС | Произведена замена сети ГВС от котельной № 6 до котельной № 3: ул. Аэропортовская, Московская, Центральная, народная. | Выполнены работы по разработке ПСД на прокладку сетей ГВС по 1 улице. |  |

4. На территории МО «Город Всеволожск» водотеплоснабжение осуществляет ОАО «Всеволожские тепловые сети», учредителем и основным акционером которого является муниципальное образование. ОАО «Всеволожские тепловые сети»  предоставляются субсидии из бюджета МО «Город Всеволожск» на подготовку оборудования и объектов для отопительного сезона, ремонт и реконструкцию систем водотеплоснабжения.

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Отгружено воды, тыс. куб. м. | 5 567,0 | 5 630,2 | 5 683,03 |
| Отгружено теплоэнергии, тыс. Гкал. | 409,2 | 406,48 | 399,0 |
| Водоотведение, тыс. куб. м. | 4 255,42 | 4 356,39 | 4 411,65 |
| Объем субсидии, тыс. руб. | 15 247,7 | 7 765,3 | 8 749,9 |
| Проведенные работы | Замена участка теплотрассы от наземной прокладки до дома 4/2 ул. Дружбы, участка тепловой сети котельной № 2 от ТК-7 до ул. Комсомола; капитальный ремонт дымовой трубы котельная № 12; выполнение работ по диспетчеризации котельных № 4, 45; замена трубопровода на баки аккумуляторы на котельной № 6; капитальный ремонт участка теплотрассы: к домам № 6, 8, 10 по ул. Приютинская, по Христиновскому пр. | Капитальный ремонт тепловых сетей, протяженностью 208 п.м. у Дома культуры, частичная замена стальной боковой поверхности бака - аккумулятора в котельной № 6; замена канализационных коллекторов по адресу ул. Ленинградская, дома 19/2, 15/2; замена котла на котельной № 3; реконструкция системы ГВС на котельной № 4 по ул. Пермская, 48/50, реконструкция котельной ул. Маяковского, дом 17. | Капитальный ремонт антикоррозийного покрытия антикоррозийного покрытия аккумуляторного бака на котельной № 17. Капитальный ремонт тепловых сетей: от котельной №12 до ТК-6 по ул. Грибоедова, от УТ-13/6 до жилых домов №№ 108, 110, 112, 116 по ул. Константиновская; тепловых камер УТ – 11, 12, 13, 14, 15 ул. Межевая. Вынос тепловых сетей из-под пятна здания ЗАГС ул. Александровская между д. 74 и 76; замена двух котлов, газового оборудования ул. Маяковского 17. |

Кроме того, в 2014 году проведены работы по строительству и реконструкции сетей водотеплоснабжения и канализации ресурсоснабжающей организацией за счет поступления инвестиций: окончание работ по капитальному ремонту дымовой трубы и обмуровок котлов в котельной № 17, начатых в 2013 году; замена 2-х электронасосных агрегатов на канализационной насосной станции «Ковалево».

3.  Жилищное строительство, обеспеченность жильем

Жилищное строительство на территории МО «Город Всеволожск» осуществляется высокими темпами, однако в связи с высокими темпами роста населения (преимущественно миграционной составляющей) средняя обеспеченность одного жителя жильем остается недостаточной: на момент разработки Программы обеспеченность составляла 25 м²/чел., Программой предусмотрено увеличение обеспеченности общей площадью на человека до 31 м²/чел. к 2020 году, 34 м²/чел. к 2025 году.

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие многоквартирных жилых домов, квартир/тыс. кв.м. | 2199/114 | 1774/108,5 | 1164/55,58 |
| Объем жилищного строительства многоквартирных жилых домов, тыс. кв.м. | 224,7 | 254,7 | 256,2 |
| Обеспеченность одного жителя общей площадью жилья из расчета многоквартирных домов, м²/чел. | 26,6 | 24,3 | 23,8 |
| Улучшение жилищных условий |
| Работники бюджетной сферы (медики, учителя), семей/человек | 9/21 | 10/21 | 7/10 |
| Ветераны, участники ВОВ, семей/человек | 4/5 | - | 2/2 |
| Молодая семья, семей/ человек | 37/91 | 15/43 | 9/31 |
| Заключено договоров социального найма жилых помещений, шт. | 60 | 36 | 91 |
| Заключено договоров найма специализированного жилого фонда, шт. | 10 | 11 | 3 |

В рамках реализации муниципальной адресной программы капитальных вложений на 2013 год, муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» (подпрограмма «Развитие жилищного фонда в МО  «Город Всеволожск») осуществляется приобретение жилых помещений  в муниципальную собственность: в 2013 году приобретена 1 квартира для многодетной семьи; в 2014 году приобретено 2 квартиры по исполнительным производствам и 2 квартиры пострадавшим в результате пожара (участие в государственной программе Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», подпрограмма - «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда»); в 2015 году приобретено 3 квартиры по исполнительным производствам (участие в государственной программе), в счет перечислений по инвестиционному договору передана в муниципальную собственность 1 квартира для предоставления очередникам.

На 01.01.16 на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 607 семей (1616 человек), из них льготной категории - 103 семьи (218 человек), в том числе:

- дети – сироты – 18 человек;

- погорельцы – 12 семей /21 человек;

- молодая семья – 115 семей/236 человек;

- участники ВОВ –  нет;

- многодетные семьи – 26 семей/133 человека.

Требуется  предоставление  жилья  во  внеочередном  порядке  19  семьям, в том числе:

- по решениям суда – 4 семьи;

- погорельцы – 12 семей;

- тяжелые хронические заболевания – 3 человека.

В рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на  территории муниципального образования «Город Всеволожск», муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Всеволожск»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015- 2017 годы (участие в государственной программе Ленинградской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах»), а также в рамках реализации муниципальной адресной программы  «Развитие застроенных территорий  муниципального образования «Город Всеволожск» на 2009- 2015 годы» проводятся мероприятия по расселению ветхого, аварийного жилья, а также объектов,  вид разрешенного  использования  и  предельные параметры которых не  соответствуют градостроительному регламенту.

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведенные мероприятия | Закончена процедура расселения аварийных домов, начатая в 2012 году: 5 аварийных домов – 488 кв.м., 14 семей, 33 человека. В рамках реализации программы развития застроенных территорий расселено 3 дома, 63 человека, 24 семьи, 775,65 кв.м.: ул. Советская, д. 54; Христиновский пр., д. 87; ул. Шевченко, д.12 | Снесены аварийные дома, расселенные в 2012-2013 годах: п. Ковалево, д. 66; ул. 2-я Линия, д. 22; ул. Вахрушева, д. 13; Октябрьский пр., д. 126; ул. Приютинская, д. 1а, литер А. В рамках реализации программы развития застроенных территорий расселено: 2 дома, 24 человека, 11 семей, 341,86 кв.м.: Христиновский пр., д. 83, 85 | Заключен и исполняется муниципальный контракт на поставку структурно-обособленных благоустроенных жилых помещений путём участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, до 31.12.2016 года подлежит переселению аварийный фонд: 8 домов, 103 человека, 1 530,17 кв.м.: пр. Грибоедова, д. 110/7; 2-ая Линия, д. 30; ул. Парковая, д. 10; «Кирпичный завод», д. 11; ул. Маяковская, д. 15; Колтушское ш., д. 282, Всеволожский пр., д. 80; ул. Марьинская, д. 1 В рамках реализации программы развития застроенных территорий заключено 5 договоров: подлежат расселению в течение 2-х лет 16 домов, 121 квартира, 129 семей, 298 человек, 6998,1 кв.м.: ул. Евграфова, д. 11, 13; Октябрьский пр., д. 53, 192; Колтушское ш., д. 284; ул. Колхозная, д. 3, 9, 14, 14а, 16, 16а; ул. Боровая, д. 14а, 16, 18, 20, 22 |

По состоянию на 01.01.2016 уровень износа жилищного фонда составляет 24%, аварийный фонд составляет - 42 дома, 5,612 тыс. кв. м., 340 человек.

4. Безопасность, развитие и благоустройство территории

4.1. В рамках обеспечения безопасности в МО «Город Всеволожск» реализуются муниципальные программы:

- в 2013 году: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2013 год»; «Внедрение правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» на улицах, в общественных местах и на объектах транспортной инфраструктуры города Всеволожска Всеволожского района Ленинградской области на 2013 год»; «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Город Всеволожск» на 2013 год»;

- с 2014 года – муниципальная программа «Безопасность в МО «Город Всеволожск»   на 2014-2016 годы» (7 подпрограмм).

В рамках реализации программы проводятся мероприятия по техническому обслуживание пожарных гидрантов, дежурство в режиме оперативной готовности для проведения аварийно-спасательных и других неотложных мероприятий по обеспечению ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, проведение работ по обеспечению безопасности населения посредством валки аварийных деревьев, оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию, администрированию и восстановлению работоспособности АПК АИС «Безопасный город», проведение дней правовых знаний для детей и родителей, приобретение светоотражающих значков, светоотражающих браслетов и светоотражающих подвесок, содержание службы ДНД и др.

4.2. Одним из важнейших направлений работы муниципального образования являются работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории микрорайонов города.

Работы осуществляются в рамках реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования МО «Город Всеволожск» на 2013 год», «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Всеволожска» на 2013 год»,  «Устройство съездов и сходов с тротуаров на проезжую часть с целью обеспечения доступности передвижения маломобильных групп населения в г. Всеволожске Ленинградской области», «Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016  годы, в том числе участие в долгосрочной целевой программе Ленинградской области «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009 – 2020 годы», а также Благоустройство территории МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы».

Основные мероприятия по благоустройству территории и поддержанию благоприятного санитарного состояния осуществляются учрежденным муниципальным образованием предприятием  МУ «ВМУК»:

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведенные мероприятия |
| Сбор и вывоз ТБО, тыс. куб.м. | 2,0 | 4,5 | 3,9 |
| Сбор и вывоз снега, тыс. куб.м. | 1,8 | 4,5 | 2,0 |
| Уборка тротуаров, тыс. кв.м. | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 |
| Обслуживание сетей ливневой канализации, п. м. | 1 600,0 | 3 373,0 | 2 112,0 |
| Обслуживание и уход за зелеными насаждениями (посадка цветов, обрезка крон, удаление аварийных и больных деревьев), п. м. | 1 500,0 | 7 100,0 | 2 520,0 |
| Окос газонов, тыс. кв.м. | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 670,0 |
| Текущий ремонт детских и спортивных площадок, шт. | 50 | 60 | 68 |
| Ремонт секций ограждений, кв.м. | 2 000,0 | 2 512,3 | 2 160,0 |
| Ремонт основных пешеходных дорожек, куб.м. отсева |  | 300,0 | 500,0 |
| Ремонт дорог (грейдирование), тыс. кв.м. | 864,0 | 9 006,6 | 3 700,0 |
| Содержание модульных туалетов, шт. | 1 | 2 | 2 |

Мероприятия, проведенные в рамках развития улично-дорожной сети и благоустройства территории

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие улично-дорожной сети |
| Проведенные мероприятия | 1. Проведение ремонтных работ на 15-ти улицах протяженностью 6,4 км. 2. Проведение работ по ремонту 31 дворовой территории и 6 проездов к дворовым территориям площадью 25,9 тыс. кв.м. 3. Проведение работ по устройству съездов и сходов с тротуаров на проезжую часть по 7-ми улицам. 4. Обслуживание улично-дорожной сети. | 1. Проведены ремонтные работы на 16-ти улицах. (10 км. автомобильных дорог). Начато строительство 2-х улиц, протяженностью 650 п.м. 2. Проведены работы по ремонту дворовых территорий у 7-ми домов площадью 8,1 тыс. кв.м. 3. Ремонт (строительство) пешеходных дорожек на 4-х улицах. 4. Разработана ПСД на устройство 8-ми автобусных остановок. 5. Обслуживание улично-дорожной сети. 6. Начато строительство 2-х улиц, протяженностью 650 п.м. | 1. Проводятся работы по строительству 2-х улиц, протяженностью 650 п.м. 2. Проведены ремонтные работы на 10-ти улицах (6,87 км. автомобильных дорог, площадь 44 914 кв.м.). 3. Выполнены работы по разработке ПСД на строительство улично-дорожной сети 658 п.м. 4. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий площадью 9 392 кв.м. 5. Ремонт пешеходных дорожек на 2-х улицах, площадь 366 кв.м. 6. Устройство пешеходных дорожек на 4-х улицах - 1 797,03 п.м. площадью 3 760,8 кв.м. 7. Выполнены работы по реконструкции 7-ми автобусных остановок, устройство 1-ой остановки. 8. Устройство автомобильной стоянки по адресу: г. Всеволожск, ул. Дорожная. 9. Обслуживание улично-дорожной сети. |
| Благоустройство территории |
| Проведенные мероприятия | 1. Озеленение 13 площадок; оформление улиц к 4-м праздникам. 2. Вывоз мусора с 28 площадок. Ликвидация несанкционированных свалок – объем вывезенных отходов производства и потребления составил 6 685,6 куб.м. 3. Проведен ремонт 4-х контейнерных площадок. 4. Текущее содержание мемориала «Дуб и лавр». | 1. Произведено озеленение 14 площадок; оформление улиц к 4-м праздникам, благоустройство территории между улицами Аэропортовской и Взлетной. 2. Вывезено мусора с 28 площадок – 83 тыс. куб.м. Ликвидация несанкционированных свалок – объем вывезенных отходов производства и потребления 7,5 тыс. куб.м. 3. Ремонт мемориалов «Дуб и лавр», «Цветок жизни» и памятника В.И. Ленину, разработка ПСД на реконструкцию братского захоронения на Румболовской горе. 4. Проведен ремонт 4-х контейнерных площадок. 5. Произведено устройство 5-ти детских площадок. | 1. Произведено озеленение 13 площадок; оформление улиц к 5-ти праздникам, благоустройство территории сквер между домами 34 и 36 по улице Ленинградской (с устройством детской игровой площадки) и братских захоронений на Румболовской горе. Благоустройство территории, прилегающей к отделу ЗАГСа. 2. Вывезено мусора с 27 площадок – 73 833 куб.м. Ликвидация несанкционированных свалок – планируемый объем вывезенных отходов производства и потребления 7 349 куб.м. 3. Произведено устройство 1-ой контейнерной площадки. 4. Устройство 2-х детских площадок. |

5.  Имущественная политика и развитие градостроительства

В отчетном периоде в МО «Город Всеволожск» приняты (принимаются) нормативно-правовые акты:

1. Решение совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 26.03.2013 № 16 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (применительно к территории города Всеволожска и поселка Ковалево)» и отмене решения совета депутатов  муниципального образования «Город Всеволожск» от 18.12.2012 года № 96».

2. Решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 07.10.2014 № 12 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 534.

3. Постановления администрации МО «Город Всеволожск» об утверждении проектов территориального планирования (проектов планировки и межевания) отдельных кварталов города Всеволожска.

4. Постановления администрации МО «Город Всеволожск» об утверждении градостроительных планов.

Программой предусмотрено расширение производственных и коммунально-складских зон с 427,55 га в 2009 году до 888,98 га в 2025 году; в соответствии с утвержденным генеральным планом – 632,22 га.

Ввод в действие объектов промышленного назначения: 2013 год – 25 970,7 кв.м., 2014 год – 28 820,72 кв.м., 2015 год - 9 949,45 кв.м.

Мероприятия в области имущественной политики и градостроительной деятельности проводятся в рамках муниципальной программы «Имущественная политика и развитие градостроительства в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы».

| Проведенные мероприятия | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Осуществление постановки на государственный кадастровый учет объектов муниципальной собственности и бесхозяйных объектов, шт. | 37 | 25 | 7 |
| Определена рыночная стоимость объектов муниципальной собственности, шт. | 9 | 27 | 4 |
| Проведение кадастровых работ на земельных участках, где расположены многоквартирные жилые дома, кадастровый паспорт, шт. | 3 | 8 | 94 |
| Проведение кадастровых работ на земельных участках для размещения объектов под муниципальные нужды (спортивные и детские площадки, коммунальные объекты), шт. |  |  | 15 |
| Проведение съемки, межевания и подготовка градостроительных планов и кадастровых паспортов для котельных, шт. |  |  | 2 |

В 2015 году муниципальным образованием учреждено предприятие              АМУ «Многофункциональный центр» муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», которое осуществляет следующие виды работ:

1. Кадастровые работы.

2. Инвентаризация земельных участков.

3. Оказание услуг гражданам и юридическим лицам при:

- формировании схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории;

- формировании земельных участков;

- оформлении прав собственности.

4. Геодезическая и картографическая деятельность.

5. архитектурная деятельность.

6. Деятельность по организации проведения торгов и аукционов.

7. Деятельность в области права.

6. Развитие экономики

Наибольшую долю в экономике МО «Город Всеволожск» (в том числе в объемах налоговых поступлений в бюджет МО «Город Всеволожск») занимают крупные производственные организации: ЗАО «Форд Мотор Компани» (производство легковых автомобилей), ООО «Нокиан Тайерс» (производство автомобильных шин), ООО «Аристон Термо Русь» (производство бытовых электроприборов), ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск» (производство частей и принадлежностей автомобилей), ООО «Рексам Беверидж Кэн Всеволожск» (производство алюминиевых банок), ЗАО  «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» (производство гофрированного картона и тары), ООО «МДМ ПЕЧАТЬ» (производство печатной продукции), ООО «Мясокомбинат Всеволожский» (производство мясной продукции), с 2014 года ООО «Морозко» (производство замороженных полуфабрикатов) и ЗАО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск» (металлопрокат).

С 2014 года на предприятии ЗАО «Форд Мотор Компани» наблюдается снижение экономических показателей, в том числе сокращение численности работников, в связи с серьезными изменениями экономической ситуации в России, в частности девальвацией рубля, замедлением потребительской активности на рынке новых автомобилей, а также значительным падением спроса на автомобили С-сегмента, в настоящее время завод работает на давальческом сырье. Общество предпринимает меры для бесперебойной работы предприятия, в том числе запуск новых марок автомобилей, так в 1 квартале 2016 года несмотря на продолжающееся снижение численности работников наблюдается рост производства продукции.

Основные показатели организаций, осуществляющих промышленную деятельность на территории МО «Город Всеволожск», представляющих обязательную статистическую отчетность по данным органов статистики:

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | значение | темп роста (снижения), % | значение | темп роста (снижения), % | значение | темп роста (снижения), % |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. руб. | 74 566,6 | 81,5 | 55 760,2 | 77,3 | 49 046,0 | 88,0 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 6 614,5 | 71,9 | 5 582,2 | 84,4 | 3 818,0 | 68,4 |
| Прибыль | 6 068,2 | 81,8 | 4 176,7 | 68,8 | 5 998,4 | 143,6 |
| Среднегодовая численность | 6 640 | 115,7 | 5 710 | 86,0 | 5 216 | 91,4 |
| Средняя заработная плата, руб. | 55 528,0 | 110,5 | 58 872,0 | 106,0 | 58 626,2 | 99,6 |
| Поступления в бюджет МО «Город Всеволожск» от крупных промышленных предприятий: |
| НДФЛ, млн. руб. | 52,67 | 110,8 | 50,78 | 96,6 | 59,56 | 117,3 |
| Земельный налог, млн. руб. | 15,22 | 102,7 | 13,16 | 86,5 | 17,63 | 134,0 |
| Арендная плата за землю, млн. руб. | 24,66 | 221,4 | 34,83 | 141,2 | 9,65 | 27,7 |

Из таблицы видно, что снижение экономических показателей по крупным предприятиям промышленности наблюдается весь анализируемый период, однако снижение показателя отгрузки товаров собственного производства полностью связано с работой ЗАО «Форд Мотор Компани» - производство автомобилей из давальческого сырья. Вместе с тем наблюдается рост заработной платы и перечислений НДФЛ в бюджет, что позволяет оптимистично рассматривать перспективу развития.

Политика развития малого и среднего бизнеса

Развитию малого и среднего предпринимательства в России уделяется большое внимание.

По данным ИФНС России по Всеволожскому району на территории                 МО «Город Всеволожск» на 01.01.2014 года зарегистрировано 2815 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1183 индивидуальных предпринимателей; на 01.01.2015 года – 2196, в том числе 1084 индивидуальных предпринимателя; на 01.01.2016 года – 2350, в том числе 1204 индивидуальных предпринимателя.

Основной сферой деятельности субъектов малого предпринимательства является торговля и бытовые услуги населению. На территории МО «Город Всеволожск» вместе с развитием жилищного строительства и расширения производственных зон развивается и торговая отрасль, на территории города регулярно вводятся в действие новые торговые объекты, в которых также размещаются и объекты бытового обслуживания населения. Однако, вместе с высокой обеспеченностью торговлей в городе остается недостаточно развитой территория поселка Ковалево.

Достижение нормативных показателей обеспеченности населения на 01.01.2016 (из расчета 68147  человек населения МО «Город Всеволожск»):

| Показатель обеспеченности на 1000 человек | Нормативный показатель | Прогнозный показатель (2025 год) | Фактический показатель на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятиями торговли (м²) | 486,6 | 1000-1100 | 798,5 |
| Предприятиями общественного питания (посадочных мест) | 40 | 100 | 35,0 |
| Предприятиями бытового обслуживания (рабочих мест) | 9 | 10 | 9,7 |

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ                   «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», областного закона Ленинградской области от 30.04.2009 г. № 36-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства на территории Ленинградской области», Постановления Правительства Ленинградской области от 06.02.2009 № 18  «О долгосрочной целевой программе «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства   в Ленинградской области на 2009-2013 годы», Постановления Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства  и потребительского рынка Ленинградской области») реализуется муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  в МО «Город Всеволожск».

В рамках реализации программы учреждена организация муниципальной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Центр поддержки».

Мероприятия, проведенные в рамках реализации Программы:

| Мероприятие | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| «Центр поддержки» |
| Индивидуальные консультации, всего, шт., в том числе: | 897 | 915 | 1983 |
| по ведению бухгалтерского учета | 25 | 65 | 200 |
| по регистрации ИП и ООО | 21 |  | 60 |
| о государственных закупках | 4 | 17 | 23 |
| Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за поддержкой в «Центр поддержки», количество субъектов в реестре на конец года |  | 50 | 111 |
| Помощь в формировании пакета документов для участия в конкурсах на получение субсидий по Программе Ленинградской области, чел. | 16 |  | 16 |
| Помощь в разработке бизнес-планов для участия в конкурсах на получение субсидий, шт. | 19 | 10 |  |
| Направление заявок на участие в конкурсах на получение субсидий по Программе Ленинградской области/одобрено, чел. | 20/11 | 15/13 | 25/13 |
| Регистрация субъектов при помощи «Центра поддержки» | 3 | 15 | 30 |
| Проведение семинаров (встреч, круглых столов и т.п.), всего, шт./чел., в том числе: | 15/1021 | 10/137 | 45/252 |
| в общеобразовательных школах, филиале РГГУ, Всеволожском агропромышленном техникуме, филиале медицинского училища, шт./чел. | 10/924 | 1/45 |  |
| Проведение курсов «Введение в предпринимательство», чел. | 12/44 | 12/54 | 12/54 |
| Организация прохождения производственной практики для студентов филиала РГГУ в г. Всеволожске, чел. | 3 |  |  |
| Заключение договоров на оказание услуг по участию в электронных торгах, шт./проведено аукционов |  | 3/14 | 6/17 |
| Содержание бизнес-инкубатора, заключение договоров на оказание услуг бизнес-инкубатора, шт. |  | объявлен конкурс | 3 |
| Публикации рубрики для предпринимателей в СМИ, статьи |  | 11 | 27 |
| Администрация МО «Город Всеволожск» |
| Привлечение к участию в организации нестационарной торговли, всего чел., в том числе: | 449 | 425 | 438 |
| торговля с лотков, палаток, фургонов, мест/чел. | 84/59 | 85/52 | /75 |
| выставки-продажи в Центре культуры и досуга, кол./чел. | 23/7 | 16/8 | 9/9 |
| ярмарки, кол./чел. | 10/283 | 18/274 | 12/198 |
| праздничные мероприятия, кол./чел. | 5/100 | 8/151 | 5/156 |
| Предоставление «Центру поддержки» помещения для размещения бизнес-инкубатора, кв.м. |  | 26,4 | 52,1 |

Индикаторы развития малого предпринимательства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Программа | Факт 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2020 год | 2025 год |  |
| 1. | Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций | % | 32,0 | 34,0 | 35,0 | 30,2 |
| 2. | Доля работающих в сфере малого и среднего предпринимательства на постоянной основе (в том числе индивидуальных предпринимателей) в общей численности работающих | % | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 46,7 |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей | единиц | 25 | 29 | 35 | 34,5 |

Из таблицы индикаторов видно, что малый бизнес в МО «Город Всеволожск» развивается достаточно стабильно и достигает индикативных параметров по оптимистическому сценарию, в том числе за счет эффективной работы муниципальной программы поддержки в целом и «Центра поддержки» в частности.

7. Демография, безработица и социальная сфера

В связи с растущим жилищным строительством, а также в связи с близостью к мегаполису город Санкт-Петербург, население МО «Город Всеволожск» ежегодно увеличивается примерно на 2 тысячи человек, в том числе за счет миграции населения порядка 93%.

На протяжении нескольких лет в муниципальном образовании наблюдается естественный прирост населения: в 2013 году – 106 человек, в 2014 году – 181 человек, в 2015 году 181 человек; число родившихся: в 2013 году - 669, в 2014 году – 734,  в 2015 году – 772 (рождаемость подсчитана в соответствии с регистрацией по месту жительства на территории МО «Город Всеволожск» одного из родителей новорожденного).

Динамика изменения демографических показателей

| Показатель | Вариант | Программа | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2010 | 01.01.2015 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 |
| 1. Численность наличного населения, тыс. чел., в том числе: | инерционный | 48,0 (82-84) | 96 | 64,598/ 103,5% | 66,480/ 102,9% | 68,147/ 102,5 |
|  | инновационный |  | 107 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 115 |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста, тыс. чел. | инерционный | 6,467 | 14 | 9,692/ 109,5% | 10,523/ 108,6% | 11,108/ 105,6 |
|  | инновационный |  | 17 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 22 |  |  |  |
| трудоспособного возраста, тыс. чел. | инерционный | 30,687 | 61 | 39,602/ 102,3% | 39,834/ 100,6% | 40,071/ 100,6 |
|  | инновационный |  | 61 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 65 |  |  |  |
| старше трудоспособного возраста, тыс. чел. | инерционный | 10,846 | 17 | 15,074 103,4% | 15,888/ 105,4% | 16,968/ 106,8 |
|  | инновационный |  | 18 |  |  |  |
|  | оптимистичный |  | 21 |  |  |  |

Из таблицы видно, что, несмотря на значительный ежегодный рост населения программное значение завышено, по крайней мере, на ближайшую пятилетку.

Также из таблицы видно, что наблюдается рост населения моложе трудоспособного и старше трудоспособного возраста в большей доле, чем населения трудоспособного возраста, что негативно сказывается на развитии экономической ситуации, а также предполагает появление и необходимость решения новых проблемных вопросов.

Индикаторы развития демографического потенциала

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Программа | ФАКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2015 год | 2020 год | 2025 год | 2015 год |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 63,2 | 65,3 | 67,4 | 69,5 | 72 |
| 2. | Рождаемость | на 1000 чел. населения | 10,4 | 11,2 | 11,9 | 12,6 | 11,3 |
| 3. | Общая смертность, в том числе: | на 1000 чел. населения | 16,7 | 15,0 | 13,3 | 12,3 | 8,67 |
| 3.1. | Смертность трудоспособного населения | на 1000 чел. трудоспособного населения | 8,7 | 7,7 | 6,8 | 5,7 | 4,34 |
| 3.2. | Младенческая смертность (с учетом детей с экстремально низкой массой тела) | на 1000 детей, родившихся живыми | 10,4 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,2 |

С ростом населения связано решение таких вопросов, как трудоустройство, социальное обеспечение, обеспеченность учреждениями образования (в том числе дошкольного), здравоохранения, физической культуры и спорта, проведения досуга.

Несмотря на рост населения, в связи с близостью к городу Санкт-Петербургу, безработица во Всеволожске находится на одной из самых низких в регионе отметок. В 2013-2015 годах основными предприятиями МО «Город Всеволожск» дополнительно создано 698 рабочих мест.

По данным Государственного казенного учреждения «Всеволожский центр занятости населения» Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области:

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность официально зарегистрированных безработных, чел. | 51 | 51 | 76 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 0,14 | 0,14 | 0,2 |
| Количество вакансий, заявленных в центр занятости, чел. | 1061 | 843 | 1417 |
| Количество трудоустроенных при содействии службы занятости населения, чел. | 87 | 105 | 131 |
| Направлено на повышение квалификации, либо получение второй рабочей профессии, чел. | 18 | 15 | 22 |

Основным проблемным вопросом в социальном развитии поселения остается наличие очереди в детские дошкольные учреждения. При высокой рождаемости и растущей потребности за период 2013-2015 годы не введено в эксплуатацию ни одного муниципального детского сада, в 2015 году введен в эксплуатацию частный детский сад на ул. Жуковского – 321,6 кв.м.; вместе с тем используется возможность расширения мощности учреждений за счет организации дополнительных групп и групп в помещениях жилых многоквартирных домов.

Показатели по дошкольному образованию

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность детей от 3 до 7 лет | 2338 | 2794 | 3075 |
| Количество детей, состоящих на учете для зачисления в дошкольные образовательные учреждения в возрасте от 3 до 6 лет | 284 | 974 | 1339 |
| Число мест в ДОУ (норматив (2015год) - 1845) | 1511 | 1565 | 1606 |
| Число воспитанников ДОУ | 1641 | 1789 | 2065 |
| Количество детей, зачисленных в ДОУ | 670 | 799 | 847 |

Здравоохранение в МО «Город Всеволожск» осуществляется  ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» на 841 койку и мощностью  2806 посещений в смену, а также негосударственными учреждениями здравоохранения, в том числе стоматологическими кабинетами.

Развитие здравоохранения (ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»): в отчетном периоде организован травмоцентр 2 уровня; открыто отделение сочетанной травмы; введена в строй противошоковая операционная; введена в эксплуатацию пристройка к зданию хирургического корпуса стационара; открыто отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения; создан межрайонный хирургический офтальмологический центр; создано первое в России отделение по уходу за тяжелобольными пациентами; в поликлинике установлен терминал электронной очереди; создано отделение медицинской профилактики и диспансеризации; открыто отделение сердечно-сосудистой хирургии; проведен ремонт инфекционного отделения; открыт Центр общей врачебной практики в мкрн «Южный»; открыт медицинский центр – Центр здоровья, Дорога Жизни, 17 – 1 169 кв. м.; проведен ремонт родильного дома; расширен коечный фонд на 20 коек за счет перевода женской консультации в арендуемое здание; открыто полноценное отделение реанимации новорожденных с экстремально низкой массой тела; увеличена детская консультация на 4 кабинета; получены лицензии на оказание высокотехнологичной  медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, а также на оказание медицинской помощи по неонатологии и акушерству и гинекологии.

Одна из главных проблем здравоохранения – дефицит медицинских кадров. В настоящее время в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» высокая доля врачей пенсионного возраста (32% от общей численности сотрудников). Также остается проблемой отсутствие отдельного здания детской поликлиники (запланировано к строительству в 2014 году), в настоящее время осуществляются строительные работы.

8. Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежная политика

Работа с населением города в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики проводится в рамках реализации муниципальной программы «Культура и Спорт»  МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы».

В области культуры основные мероприятия проводятся на базе Муниципального автономного учреждения «Всеволожский Центр культуры и досуга»: работа секций и кружков, театральные представления, праздничные мероприятия, в том числе, ежегодное проведение областного театрального фестиваля «Всеволожская весна», открытого фестиваля национальных культур «В гостях у Олениных» и др.

Помимо основных мероприятий, проводимых на регулярной основе в отчетном периоде в рамках реализации программы произведен капитальный ремонт зрительного зала Центр культуры и досуга, изготовлен и установлен памятный знак в микрорайоне «Южный».

В муниципальном образовании на постоянной основе работают молодежно-подростковые клубы, силами которых проводятся культурные, спортивные, познавательные мероприятия с детьми и молодежью. При участии клубов ежегодно  реализуется  программа  «Летняя Трудовая занятость подростков и молодежи».

С 2012 года в муниципальном образовании работает Муниципальное Учреждение «Всеволожский историко-краеведческий музей»: проводятся выставки, конкурсы, организация экскурсий; переведено в муниципальную собственность здание культурного наследия Дом купца Н.Н. Хомякова, в рамках муниципальной программы «Сохранение выявленного объекта культурного наследия «Дом купца Н.Н.Хомякова» ведется работа по подготовке документации по реставрации здания для дальнейшего размещения в нем муниципального музея.

В МО «Город Всеволожск» организацию библиотечного обслуживания населения выполняли  пять городских библиотек с общим книжным фондом 74794 экземпляров и 8891 пользователями (средняя обеспеченность на одного читателя составляет 8,4 экземпляров, что является нормой   и характеризует достаточность книжного фонда для этого количества пользователей), в рамках реализации муниципальной программы осуществляется финансирование деятельности библиотек.

В области развития физической культуры и массового спорта, пропаганды здорового образа жизни ежегодно проводятся турниры по шахматам, теннису, соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, флорболу, рукопашному бою, восточным единоборствам, экстремальным видам спорта, хоккею с мячом, массовым лыжным гонкам, велопробеги, легкоатлетические пробеги и эстафеты, спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями, спартакиада среди предприятий   и организаций города Всеволожска, спартакиада среди молодежи города Всеволожска «Россия молодая». Сборные команды города активно  участвуют в районных, областных, российских  и  международных соревнованиях. Администрацией МО «Город Всеволожск» ежегодно выделяется субсидия на развитие Всеволожского футбольного клуба «Надежда», на базе молодежно-подросткового клуба «Боец» работают спортивные секции по смешанным единоборствам, работает секция для детей дошкольного и младшего школьного возраста по подготовке к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Работают секции по скандинавской ходьбе для людей среднего и пожилого возраста.

В рамках реализации муниципальной программы ежегодно организуется функционирование зимних горок, катков и лыжных трасс, установка (ремонт) уличных тренажеров, организация (ремонт, реконструкция) спортивных площадок

В сфере молодежной политики при активном участии Совета молодёжи при главе администрации  МО «Город Всеволожск», созданном в 2012 году,  проводятся мероприятия:   День студента, День всех влюбленных,  ретроспектива «Кино о войне», Фотоконкурс «Всеволожск молодой!»,  Музыкальный Фестиваль молодых талантов «ПрыжОк», Рок фестиваль «Дорога жизни», День семейного кино, игры Всеволожской Лиги КВН (которой в 2014 году был присвоен статус районной), музыкально-танцевальный фестиваль «Open Air», весенний и осенний сезоны интеллектуальных игр «УникУм» в формате спортивного «Что? Где? Когда?» в каждом общеобразовательном учреждении Всеволожска 
и общегородские финалы в формате «Брейн-ринга», Всероссийский день призывника,  военно-патриотическая игра «Зарница», «День молодёжи». В 2015 году запущены пилотные проекты: Межпланетарный день диджея,  Хип-хоп фестиваль «8 миля», мастер-классы по видеосъёмке и видеомонтажу, а также школа молодых журналистов. Делегации молодёжи Всеволожска принимают участие в патриотических сменах ГБУ ЛО «Центр Молодежный» «Весенний и Осенний призывы», в районном спортивно-туристическом слете «Выездные дни молодёжи». Команды КВН Всеволожска принимают участие в выездных фестивалях. Ежегодно осуществляется организация летнего отдыха детей и молодежи, проживающих на территории МО «Город Всеволожск».

Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной программы

| Мероприятие | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры в МО «Город Всеволожск» |
| Количество мероприятий МАУ «ВЦКД» | 892 | 1119 | 1128 |
| Количество кружков и коллективов в МАУ «ВЦКД» | 74 | 73 | 29 |
| Численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | 47184 | 131000 | 132800 |
| Количество молодежно-подростковых клубов | 6 | 7 | 7 |
| Занимающихся в кружках и секциях молодежно-подростковых клубов, чел. | 686 | 1070 | 1314 |
| Количество мероприятий в молодежно-подростковых клубах | 83 | 660 | 684 |
| Количество участников мероприятий в молодежно-подростковых клубах, чел. | 10092 | 16000 | 12190 |
| Привлечено к летней трудовой деятельности подростков, чел. | 238 | 250 | 292 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Всеволожск» |
| Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, кол. | 21 | 24 | 26 |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 13 926 | 15 080 | 18 219 |
| Количество муниципальных спортивных объектов, кол./в том числе временных | 28 /6 | 30 /6 | 31 /6 |
| Количество муниципальных спортивных секций по месту жительства, кол. | 14 | 18 | 19 |
| Спортивные дворовые площадки, кол. | 10 | 15 | 15 |
| Приобретение и монтаж уличных спортивных тренажеров, кол. участков | 8 | 4 |  |
| Организация городских открытых катков/ устройство лыжных трасс, шт. | 4/4 | 5/4 | 5/4 |
| Разработка ПСД и реконструкция спортивных дворовых площадок, шт. | 1 | 1 | 3 |
| Подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей в МО «Город Всеволожск» |
| Количество участников мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи | 1170 | 1255 | 1300 |
| Количество мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. | 30 | 9 | 12 |
| Количество участников мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. | 2900 | 3000 | 3 500 |
| Количество участников мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью | 100 | 100 | 120 |
| Количество участников мероприятий по поддержке молодых семей | 1200 | 1000 | 1200 |
| Количество мероприятий в сфере молодежной политики всего. | 51 | 41 | 42 |
| Количество участников и зрителей мероприятий в сфере молодежной политике всего. | 5270 | 7500 | 8200 |
| Организация летнего отдыха детей и молодежи, количество путевок | 37 | 30 | 27 |

Достижение нормативных показателей обеспеченности населения

(из расчета 68147 человек населения МО «Город Всеволожск»):

| Показатель обеспеченности на 1000 человек | Нормативный показатель | Прогнозный показатель (2025 год) | Фактический показатель за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Музеями (единиц) | 0,02 | 0,015 | 0,06 |
| Общедоступными библиотеками (единиц) | 0,1 | 0,2 | 0,07 |
| Культурно - досуговыми объектами (мест) | 30 | 16 | 10,4 |
| Кинозалами (мест) | 3 | 8 | 5,13 |
| Плоскостными спортивными сооружениями (м²) | 1950 | 1000-1500 | 2114 |
| Спортивными залами (м²) | 350 | 200-300 | 101,5 |
| Плавательными бассейнами (м² зеркала воды) | 75 | 30-40 | 10,2 |

Заключение

Проведенный анализ деятельности администрации МО «Город Всеволожск» по реализации «Программы социально-экономического развития МО «Город Всеволожск» до 2025 года» показывает  перспективы социально-экономического развития МО «Город Всеволожск» по оптимистичному сценарию.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе продолжится решение следующих первоочередных задач:

1. Повышение уровня комфортности среды проживания граждан, в том числе обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск» и высоких эстетических качеств.

2. Улучшение состояния дорожного покрытия, снижение аварийности на дорогах, продление сроков экономически эффективной эксплуатации дорог, обеспечение соответствия технических характеристик дорог нормативным требованиям.

3. Повышение деловой активности путем реализации мер муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса, в том  числе развитие бизнес-инкубатора и строительство техно-парка.

4. Повышение качества и доступности предоставляемых гражданам                       и организациям муниципальных услуг: на территории МО «Город Всеволожск»             с 2015 года осуществляет деятельность ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», администрацией       МО «Город Всеволожск» осуществляются мероприятия по предоставлению возможности получения муниципальных услуг для заявителей по принципу «одного окна».

5. Участие в региональных и федеральных программах и реализация муниципальных программ по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, благоустройству территории, расселению аварийного жилья.

6. Создание условий для развития физической культуры и спорта среди различных категорий населения, в том числе строительство и ремонт дворовых спортивных площадок, а также строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе спортивный комплекс, встроенно-пристроенный к жилому многоквартирному дому мкрн «Южный» ЖК «Олимп». В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию стадиона на ул. Шишканя, предусматривающего стандартное футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический городок, волейбольную и баскетбольную площадки, а также площадки с уличными тренажерами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Данный объект будет передан в собственность МО «Город Всеволожск», в планах к данному объекту построить современные раздевалки и трибуны.

7. Реализация мероприятий по организации культурного досуга и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

8. Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и физического развития населения.

Приложение

к отчету о ходе исполнения «Программы социально–экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года» за 2013-2015 годы

Сводная таблица индикаторов для мониторинга реализации «Программы социально–экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года»

| Наименование индикатора | Индикативный параметр на 2015 год | Примечание, комментарий |
| --- | --- | --- |
|  | Программа по сценарию (инерционный/ инновационный/ оптимистический) | Факт |  |
| Индикаторы производственной деятельности и развития малого предпринимательства |
| Доля оборота организаций малого и среднего бизнеса в общем обороте (%). | 32,0/32,0/34,0 | 30,2 |  |
| Среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций (чел.). | 30 000 | 31 210 |  |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (чел.). | 13 000 | 13 950 |  |
| Доля в численности работников малых и средних предприятий (%) | 25,0/25,0/35,0 | 44,6 |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников малых и средних предприятий (тыс. руб.) | 24,0/29,0/29,0 | 25,4 |  |
| Индикаторы инвестиционной и инновационной активности |
| Рост объема инвестиций в основной капитал % к уровню 2014 г.; % к уровню по ВМР; % к уровню по ЛО; | 5,2/5,2/5,2 Х Х | -17,5 -9,8 -0,7 | В связи со снижением темпов роста экономики наблюдается снижение инвестиций |
| Структура собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций % к общему объему инвестиций; | 40,0/40,0/40,0 | 51,8 | В связи со снижением темпов роста экономики наблюдается снижение заемных средств в составе инвестиций |
| Индикаторы торговли |
| Рост розничного товарооборота: розничный товарооборот на душу населения в месяц, руб. рост в % к 2014 году | Х 4/4/4 | 8 335,0 15,4 | По данным Петростата в соответствии с отчетностью организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства |
| Индекс потребительских цен (декабрь 2015/декабрь 2014) % к 2014г.; % к индексу по ЛО; % к ср. по РФ | 104,1 99,6 Х Х | 107,5 80,6 94,9 95,2 | По данным мониторинга розничных цен на продукты питания |
| Индикаторы исполнения бюджета |
| Объем собственных доходов местного бюджета, тыс. руб., в том числе: налоговые доходы неналоговые доходы Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя: руб.; % к уровню по ЛО % к уровню по РФ | 493 545/544 544/ 574 031 357 885/402 703/ 417 954 135 660/141 841/ 156 077 5 272/5 820/6 133 Х Х | 519 327,5 402 367,8 116 959,7 9 979,3 16,9 10,6 |  |
| Объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств (тыс. руб.) | 48,0/48,0/48,0 | 91,3 |  |
| Индикаторы развития инфраструктуры и ЖКК |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.). | 220/220/220 | 184,9 |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (км.) | 106/106/106 | 138,4 |  |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и не государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше трех лет) (км.). | 180/180/180 | 138,4 | Автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием, обслуживаются в рамках муниципального контракта, заключаемого ежегодно |
| Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства – жилые зоны, (га). | 1 596,53 | 2 424,26 | По утвержденному генеральному плану |
| Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий общая площадь жилых помещений тыс. м2; число жилых квартир | 205,7 3 430 | 256,2 4 200 |  |
| Газовые сети км.; | 500,0 | 473,489 |  |
| Водопроводные сети км.; % к 2014г | 90,0 Х | 95,574 100,0 |  |
| Канализационные сети, км.; % к 2014 г. | 105,0 | 104,07 100,0 |  |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета % от общего объема; % к 2014г | 40/40/40 Х | 72,0 102,0 |  |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. % от общего объема; % к 2014г | 98/98/98 101 | 92,4 99,9 |  |
| Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения по теплоснабжению; по водоснабжению; по водоотведению. | 1,4/1,4/1,4 1,4/1,4/1,4 1,35/1,35/1,35 | 1 1 1,04 |  |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в т.ч.: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме % от общей площади; % к 2014г. управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом % от общей площади; % к 2014г. управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы % от общей площади; % к 2014г. | 47,7/47,7/47,7 Х 1,2/1,2/1,2 Х 30/30/30 Х | 3,53 98,06 15,69 38,84 75,88 135,5 |  |
| Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет % от общего количества; % к 2014г. | 30/30/30 Х | 50,6 153,8 |  |
| Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, м² % от общей площади территории города; % к 2014г. | 90 000,0 Х Х | 100,517,35 52,3 117,1 |  |
| Индикаторы уровня жизни, денежных доходов и расходов населения |
| Рост средней заработной платы: Средняя заработная плата, руб.; % к уровню по ЛО; % к уровню по РФ. | 35 000/43 000/ 46 000 Х Х | 34 941 103,4 102,7 |  |
| Повышение уровня реальных доходов, % | 5/7/7 | -6,7 | В связи со снижением темпов роста экономики |
| Повышение обеспеченности жильем Жилищный фонд кв.м/чел. | 24/24/24 | 23,8 | Не достигает индикативного показателя: темпы роста численности населения превышают жилищное строительство |
| Обеспечение населения автомобилями ед. на 1000 чел.; % к уровню по ЛО; % к уровню по РФ. | 300/300/300 Х Х | 394 139,2 139,2 |  |
| Минимальная продовольственная корзина руб.; % к уровню по ЛО; % к уровню по РФ. | 6 400/6 400/6 400 | 4 899 120,7 138,1 |  |
| Снижение относительной стоимости минимальной продовольственной корзины к средней зарплате Стоимость мин. корзины /средняя зарплата; % к уровню по ЛО; % к уровню по РФ. | 0,33 Х Х | 0,14 116,8 140,0 | 0,33 - порог экономической стабильности |
| Индикаторы демографии |
| Численность населения города в трудоспособном возрасте, чел.; % от численности населения города; к % по ЛО; к % по РФ. | Х 63,5/63,5/63,5 Х Х | 39 834 60,1 100,7 103,1 |  |
| Рождаемость, чел.; чел. на 1000 жит.; % к уровню ЛО; % к уровню РФ. | Х 12,26/12,26/12,26 Х Х | 772 11,6 127,5 90,6 |  |
| Коэффициент общего прироста населения % от численности; к % по ЛО; к % по РФ | 14/14/14 Х Х | 2,9 1368,4 161,1 |  |
| Миграционный прирост населения, человек; % от численности; к % по ЛО; к % по РФ | Х 19/19/19 Х Х | 1 701 2,6 382,4 142,9 |  |
| Естественный прирост населения, чел.; чел. на 1000 жит.; % к уровню ЛО; % к уровню РФ. | Х -5/-5/-5 Х Х | 181 2,7 убыль убыль |  |
| Средняя продолжительность жизни, лет; % к уровню ЛО; % к уровню РФ. | 66/66/66 Х Х | 66 99,8 99,9 |  |
| Занятые в экономике, чел.; % от численности населения города; % к уровню ЛО; % к уровню РФ. | 40,1/40,1/40,1 Х Х | 33 600 50,5 98,2 101,4 |  |
| Несбалансированность населения по полу % различия долей муж. и женского населения города; % к уровню ЛО; % к уровню РФ. | 6/6/6 Х Х | 8,8 146,7 110,0 |  |
| Учащиеся общеобразовательных учебных заведений, чел.; % от численности населения города; % к уровню ЛО; % к уровню РФ. | Х 12,5/12,5/12,5 Х Х | 7 074 10,6 145,2 108,2 |  |
| Студенты средних специальных учебных заведений, чел.; % от численности населения города; % к уровню ЛО; % к уровню РФ. | Х 4,2/4,2/4,2 Х Х | 826 1,24 196,8 86,1 | Показатель рассчитан по учебным заведениям, расположенным на территории МО «Город Всеволожск» |
| Студенты высших учебных заведений, чел.; % от численности населения города; % к уровню ЛО; % к уровню РФ. | Х Х Х Х | 423 0,6 157,9 16,85 | Показатель рассчитан по учебным заведениям, расположенным на территории МО «Город Всеволожск» |
| Индикаторы развития физической культуры и спорта |
| Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек; % от общего количества | 17 210/19 200/19 200 23,7/23,7/23,7 | 18 219 27,4 |  |
| Численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления города, человек; % от общего количества; | 17 670/20 170/20 170 24,2/24,2/24,2 | 26 560 40,0 |  |